## Лист1
Приложение № 2
к приказу Министерства энергетики РФ
от «5» мая 2016 г. № 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Майкопская ТЭЦ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея № 407-п от 29.11.2024 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2024 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План 2025 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2025 года |  |  |  |  | План 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | План 2027 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2027 года |  |  |  |  | План 2028 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2028 года |  |  |  |  | План 2029 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2029 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2023 года | План на 01.01.2024 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2024 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 357.1391 | 452.0612 | 363.364 | 456.3867 | 279.6245 | 279.6245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 55.9249 | нд | нд | 55.9249 | нд | 55.9249 | нд | нд | 55.9249 | нд | 55.9249 | нд | нд | 55.9249 | нд | 55.9249 | нд | нд | 55.9249 | нд | 55.9249 | нд | нд | 55.9249 | нд | 55.9249 | нд | нд | 55.9249 | нд | 55.9249 | нд | нд | 55.9249 | нд | 55.9249 | нд | нд | 55.9249 | нд | 55.9249 | нд | нд | 55.9249 | нд | 55.9249 | нд | нд | 55.9249 | нд | 279.6245 | 0 | 0 | 279.6245 | 0 | 279.6245 | нд | нд | 279.6245 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 300.7981 | 395.7202 | 299.1564 | 392.1791 | 223.2835 | 215.4169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 44.5095 | нд | нд | 44.5095 | нд | 36.6429 | нд | нд | 36.6429 | нд | 43.3631 | нд | нд | 43.3631 | нд | 43.3631 | нд | нд | 43.3631 | нд | 50.7795 | нд | нд | 50.7795 | нд | 50.7795 | нд | нд | 50.7795 | нд | 42.836 | нд | нд | 42.836 | нд | 42.836 | нд | нд | 42.836 | нд | 41.7954 | нд | нд | 41.7954 | нд | 41.7954 | нд | нд | 41.7954 | нд | 223.2835 | 0 | 0 | 223.2835 | 0 | 215.4169 | нд | нд | 215.4169 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 56.341 | 56.341 | 64.2076 | 64.2076 | 56.341 | 64.2076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.4154 | нд | нд | 11.4154 | нд | 19.282 | нд | нд | 19.282 | нд | 12.5618 | нд | нд | 12.5618 | нд | 12.5618 | нд | нд | 12.5618 | нд | 5.1454 | нд | нд | 5.1454 | нд | 5.1454 | нд | нд | 5.1454 | нд | 13.0889 | нд | нд | 13.0889 | нд | 13.0889 | нд | нд | 13.0889 | нд | 14.1295 | нд | нд | 14.1295 | нд | 14.1295 | нд | нд | 14.1295 | нд | 56.341 | 0 | 0 | 56.341 | 0 | 64.2076 | нд | нд | 64.2076 | нд | нд
1 | Республика Адыгея | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 357.1391 | 452.0612 | 363.364 | 456.3867 | 279.6245 | 279.6245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 55.9249 | нд | нд | 55.9249 | нд | 55.9249 | нд | нд | 55.9249 | нд | 55.9249 | нд | нд | 55.9249 | нд | 55.9249 | нд | нд | 55.9249 | нд | 55.9249 | нд | нд | 55.9249 | нд | 55.9249 | нд | нд | 55.9249 | нд | 55.9249 | нд | нд | 55.9249 | нд | 55.9249 | нд | нд | 55.9249 | нд | 55.9249 | нд | нд | 55.9249 | нд | 55.9249 | нд | нд | 55.9249 | нд | 279.6245 | 0 | 0 | 279.6245 | 0 | 279.6245 | нд | нд | 279.6245 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 300.7981 | 395.7202 | 299.1564 | 392.1791 | 223.2835 | 215.4169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 44.5095 | нд | нд | 44.5095 | нд | 36.6429 | нд | нд | 36.6429 | нд | 43.3631 | нд | нд | 43.3631 | нд | 43.3631 | нд | нд | 43.3631 | нд | 50.7795 | нд | нд | 50.7795 | нд | 50.7795 | нд | нд | 50.7795 | нд | 42.836 | нд | нд | 42.836 | нд | 42.836 | нд | нд | 42.836 | нд | 41.7954 | нд | нд | 41.7954 | нд | 41.7954 | нд | нд | 41.7954 | нд | 223.2835 | 0 | 0 | 223.2835 | 0 | 215.4169 | нд | нд | 215.4169 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 58.9039 | 78.2973 | 79.9039 | 103.7085 | 38.6287 | 54.3938 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | 18.9181 | нд | нд | 18.9181 | нд | 12.6121 | нд | нд | 12.6121 | нд | 12.6121 | нд | нд | 12.6121 | нд | 12.6121 | нд | нд | 12.6121 | нд | 12.6121 | нд | нд | 12.6121 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 10.2515 | нд | нд | 10.2515 | нд | 10.2515 | нд | нд | 10.2515 | нд | 38.6287 | 0 | 0 | 38.6287 | 0 | 54.3938 | нд | нд | 54.3938 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 58.9039 | 78.2973 | 79.9039 | 103.7085 | 38.6287 | 54.3938 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | 18.9181 | нд | нд | 18.9181 | нд | 12.6121 | нд | нд | 12.6121 | нд | 12.6121 | нд | нд | 12.6121 | нд | 12.6121 | нд | нд | 12.6121 | нд | 12.6121 | нд | нд | 12.6121 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 10.2515 | нд | нд | 10.2515 | нд | 10.2515 | нд | нд | 10.2515 | нд | 38.6287 | 0 | 0 | 38.6287 | 0 | 54.3938 | нд | нд | 54.3938 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-331 по адресу: г. Майкоп, ул. Свободы дом 411 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 100 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.2 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4.2 | 5.0822 | нд | 3.153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-317 по адресу: г. Майкоп, ул. Короткая 2-я дом 66 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 100 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.3 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4.2 | 5.0822 | нд | 3.153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-388 по адресу: г. Майкоп, ул. Коммунальная дом 347 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 160 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.4 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.2 | 5.0822 | 4.2 | 5.0822 | 3.153 | 3.153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.153 | 0 | 0 | 3.153 | 0 | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-12 по адресу: г. Майкоп, ул. Кубанская / ул. Хакурате, кВАртал 100, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 250 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.5 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.2 | 5.3008 | 4.2 | 5.3008 | 3.153 | 3.153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.153 | 0 | 0 | 3.153 | 0 | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | нд
1.2.1.1.6 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-91 по адресу: г. Майкоп, ул. Школьная дом 85 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 100 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.6 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.2 | 5.3008 | 4.2 | 5.3008 | 3.153 | 3.153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.153 | 0 | 0 | 3.153 | 0 | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-92 по адресу: г. Майкоп, ул. Госпитальная дом 234 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 250 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.7 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4.2 | 5.0822 | нд | 3.153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | нд
1.2.1.1.8 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-131 по адресу: г. Майкоп, ул. Подлесная дом 4 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 160 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.8 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.2 | 5.3008 | 4.2 | 5.3008 | 3.153 | 3.153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.153 | 0 | 0 | 3.153 | 0 | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | нд
1.2.1.1.9 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-422 по адресу: г. Майкоп, ул. Адыгейская дом 198 а, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 250 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.9 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4.2 | 5.0822 | нд | 3.153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | нд
1.2.1.1.10 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-28 по адресу: г. Майкоп, ул. Бутаревского дом 26 а строение 1, с заменой ТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 200 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.10 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4.2 | 5.0822 | нд | 3.153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | нд
1.2.1.1.11 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-358 по адресу: г. Майкоп, п. Западный, ул. Вишневая дом 34 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 180 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_11 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.2 | 5.3008 | 4.2 | 5.3008 | 3.153 | 3.153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.153 | 0 | 0 | 3.153 | 0 | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | нд
1.2.1.1.14 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-323 по адресу: г. Майкоп, ул. Восточная дом 81 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-160кВА (трансформатор 160 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_14 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.2 | 5.5128 | 4.2 | 5.5128 | 3.153 | 3.153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.153 | 0 | 0 | 3.153 | 0 | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | нд
1.2.1.1.15 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-179 по адресу: г. Майкоп, ул. Прямая дом 107 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-400кВА (трансформатор 400 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_15 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.2 | 5.5128 | 4.2 | 5.5128 | 3.153 | 3.153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.153 | 0 | 0 | 3.153 | 0 | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | нд
1.2.1.1.16 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-31 по адресу: г. Майкоп, ул. Дальняя дом 31 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 250 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_16 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.2 | 5.5128 | 4.2 | 5.5128 | 3.153 | 3.153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.153 | 0 | 0 | 3.153 | 0 | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | нд
1.2.1.1.17 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-129 по адресу: г. Майкоп, ул. Комсомольская дом 58 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-400кВА (трансформатор 400 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_17 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.2 | 5.5128 | 4.2 | 5.5128 | 3.153 | 3.153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.153 | 0 | 0 | 3.153 | 0 | 3.153 | нд | нд | 3.153 | нд | нд
1.2.1.1.19 | Реконструкция РП7 (замена 12-ти масляных выключателей на вакуумные, релейная защита) по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов дом 24а, строение 3, с заменой масляных выключателей типа ВМГ-10 на вакуумные выключатели типа BB/TEL | O_19 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.1039 | 29.9608 | 21.1039 | 29.9608 | 10.2515 | 10.2515 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 10.2515 | нд | нд | 10.2515 | нд | 10.2515 | нд | нд | 10.2515 | нд | 10.2515 | 0 | 0 | 10.2515 | 0 | 10.2515 | нд | нд | 10.2515 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 241.8942 | 317.4229 | 219.2525 | 288.4707 | 184.6548 | 161.0231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.3565 | нд | нд | 41.3565 | нд | 17.7247 | нд | нд | 17.7247 | нд | 30.751 | нд | нд | 30.751 | нд | 30.751 | нд | нд | 30.751 | нд | 38.1674 | нд | нд | 38.1674 | нд | 38.1674 | нд | нд | 38.1674 | нд | 42.836 | нд | нд | 42.836 | нд | 42.836 | нд | нд | 42.836 | нд | 31.5439 | нд | нд | 31.5439 | нд | 31.5439 | нд | нд | 31.5439 | нд | 184.6548 | 0 | 0 | 184.6548 | 0 | 161.0231 | нд | нд | 161.0231 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 241.8942 | 317.4229 | 219.2525 | 288.4707 | 184.6548 | 161.0231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.3565 | нд | нд | 41.3565 | нд | 17.7247 | нд | нд | 17.7247 | нд | 30.751 | нд | нд | 30.751 | нд | 30.751 | нд | нд | 30.751 | нд | 38.1674 | нд | нд | 38.1674 | нд | 38.1674 | нд | нд | 38.1674 | нд | 42.836 | нд | нд | 42.836 | нд | 42.836 | нд | нд | 42.836 | нд | 31.5439 | нд | нд | 31.5439 | нд | 31.5439 | нд | нд | 31.5439 | нд | 184.6548 | 0 | 0 | 184.6548 | 0 | 161.0231 | нд | нд | 161.0231 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ6 кВ ТП-23-ТП-11 с заменой провода марки (А) сечением (50)мм2 на провод марки (СИП-3) сечением (3х70)мм2 протяженностью 1 км | O_20 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.5529 | 6.7194 | 0 | 0 | 3.4658 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4658 | нд | нд | 3.4658 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.4658 | 0 | 0 | 3.4658 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-23 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 5,06 км | O_23 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.3352 | 18.5564 | 0 | 0 | 11.9665 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9665 | нд | нд | 11.9665 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 11.9665 | 0 | 0 | 11.9665 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-154 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 7,463 км | O_26 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.6179 | 27.3689 | 0 | 0 | 17.6494 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.6494 | нд | нд | 17.6494 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 17.6494 | 0 | 0 | 17.6494 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-120 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 3,499 км | O_28 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.6043 | 12.8318 | 0 | 0 | 8.2748 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2748 | нд | нд | 8.2748 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.2748 | 0 | 0 | 8.2748 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-47 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 6,58 км | O_30 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.9418 | 25.1683 | 0 | 0 | 15.5612 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 15.5612 | нд | нд | 15.5612 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 15.5612 | 0 | 0 | 15.5612 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-74 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 6,423 км | O_32 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.466 | 24.5678 | 19.466 | 24.5678 | 15.1899 | 10.8636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 15.1899 | нд | нд | 15.1899 | нд | 10.8636 | нд | нд | 10.8636 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 15.1899 | 0 | 0 | 15.1899 | 0 | 10.8636 | нд | нд | 10.8636 | нд | нд
1.2.2.1.19 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-358 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 5,807 км | O_38 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.5991 | 23.1001 | 17.5991 | 23.1001 | 13.7331 | 13.7331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 13.7331 | нд | нд | 13.7331 | нд | 13.7331 | нд | нд | 13.7331 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 13.7331 | 0 | 0 | 13.7331 | 0 | 13.7331 | нд | нд | 13.7331 | нд | нд
1.2.2.1.20 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-29 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 6,344 км | O_39 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.2266 | 25.2362 | 19.2266 | 25.2362 | 15.003 | 15.003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 15.003 | нд | нд | 15.003 | нд | 15.003 | нд | нд | 15.003 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 15.003 | 0 | 0 | 15.003 | 0 | 15.003 | нд | нд | 15.003 | нд | нд
1.2.2.1.22 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-323 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 3,988 км | O_41 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.0863 | 15.8641 | 12.0863 | 15.8641 | 9.4313 | 9.4313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 9.4313 | нд | нд | 9.4313 | нд | 9.4313 | нд | нд | 9.4313 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 9.4313 | 0 | 0 | 9.4313 | 0 | 9.4313 | нд | нд | 9.4313 | нд | нд
1.2.2.1.31 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-22 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 5,865 км | O_50 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.7749 | 25.2346 | 17.7749 | 25.2346 | 13.8702 | 13.8702 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 13.8702 | нд | нд | 13.8702 | нд | 13.8702 | нд | нд | 13.8702 | нд | 13.8702 | 0 | 0 | 13.8702 | 0 | 13.8702 | нд | нд | 13.8702 | нд | нд
1.2.2.1.32 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-302 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 5,049 км | O_51 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.3019 | 21.7237 | 15.3019 | 21.7237 | 11.9405 | 11.9405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 11.9405 | нд | нд | 11.9405 | нд | 11.9405 | нд | нд | 11.9405 | нд | 11.9405 | 0 | 0 | 11.9405 | 0 | 11.9405 | нд | нд | 11.9405 | нд | нд
1.2.2.1.35 | Реконструкция кабельной линии КЛ6 кВ ПС Северная-ТП-51 с заменой провода марки (ААБл) сечением (3х150)мм2 на провод марки (ААШв) сечением (3х240)мм2 протяженностью 3,28 км (Ввод-1) | O_54 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.2754 | 39.9631 | 29.2754 | 39.9631 | 21.418 | 21.418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 21.418 | нд | нд | 21.418 | нд | 21.418 | нд | нд | 21.418 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 21.418 | 0 | 0 | 21.418 | 0 | 21.418 | нд | нд | 21.418 | нд | нд
1.2.2.1.36 | Реконструкция кабельной линии КЛ6 кВ ПС Северная-ТП-51 с заменой провода марки (ААБл) сечением (3х150)мм2 на провод марки (ААШв) сечением (3х240)мм2 протяженностью 3,28 км (Ввод-2) | O_55 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.2754 | 39.9631 | 29.2754 | 39.9631 | 21.418 | 21.418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 21.418 | нд | нд | 21.418 | нд | 21.418 | нд | нд | 21.418 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 21.418 | 0 | 0 | 21.418 | 0 | 21.418 | нд | нд | 21.418 | нд | нд
1.2.2.1.37 | Реконструкция кабельной линии КЛ6 кВ ТП-128-ТП-205 с заменой провода марки (АСБ) сечением (3х150)мм2 на провод марки (ААШв) сечением (3х240)мм2 протяженностью 0,878 км | O_56 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.8365 | 11.1253 | 7.8365 | 11.1253 | 5.7332 | 5.7332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.7332 | нд | нд | 5.7332 | нд | 5.7332 | нд | нд | 5.7332 | нд | 5.7332 | 0 | 0 | 5.7332 | 0 | 5.7332 | нд | нд | 5.7332 | нд | нд
1.2.2.1.38 | Реконструкция кабельной линии КЛ6 кВ от ПС "Черемушки" до РП-10 с заменой провода марки (ААБл) сечением (3х240)мм2 на провод марки (ААШв) сечением (3х240)мм2 протяженностью 5,76 км (Ввод-1) | O_57.1 | П | 2025 | нд | 206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 51.4105 | 61.6926 | нд | 37.6121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.7247 | нд | нд | 17.7247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.8874 | нд | нд | 19.8874 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.6121 | нд | нд | 37.6121 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 56.341 | 56.341 | 64.2076 | 64.2076 | 56.341 | 64.2076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.4154 | нд | нд | 11.4154 | нд | 19.282 | нд | нд | 19.282 | нд | 12.5618 | нд | нд | 12.5618 | нд | 12.5618 | нд | нд | 12.5618 | нд | 5.1454 | нд | нд | 5.1454 | нд | 5.1454 | нд | нд | 5.1454 | нд | 13.0889 | нд | нд | 13.0889 | нд | 13.0889 | нд | нд | 13.0889 | нд | 14.1295 | нд | нд | 14.1295 | нд | 14.1295 | нд | нд | 14.1295 | нд | 56.341 | 0 | 0 | 56.341 | 0 | 64.2076 | нд | нд | 64.2076 | нд | нд
1.6.1.1 | Приобретение бурильно-крановой машины TAURUS 086A - Урал NEXT бортовой в количестве 1 ед. | O_59 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.4154 | 11.4154 | 0 | 0 | 11.4154 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.4154 | нд | нд | 11.4154 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 11.4154 | 0 | 0 | 11.4154 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6.1.1.1 | Приобретение бурильно-крановой машины TAURUS 086А к на базе КамАЗ 65115 в количестве 1 ед. | O_59.1 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 11.79 | 11.79 | нд | 11.79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.79 | нд | нд | 11.79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.79 |  |  | 11.79 |  | нд
1.6.1.1.2 | Приобретение измельчителя веток Tomcat 4250 AFE (Диаметр измельчения 25 см, Мощность двигателя 85 л.с., Производитель двигателя Perkins, Топливо дизель, Счетчик моточасов в комплекте, Тип измельчителя барабанный, Количество ножей 2 шт, Производительность 30 м3/час, Объем топливного бака 80 л) в количестве 1 ед. | O_59.2 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 5.722 | 5.722 | нд | 5.722 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.722 | нд | нд | 5.722 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.722 |  |  | 5.722 |  | нд
1.6.1.1.3 | Приобретение LADA Largus I поколение [Рестайлинг] Универсал 5 дв. 1.6 MT 16 кл (5 мест) (106 л.с.) Classic Plus в количестве 1 ед. | O_59.3 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.77 | 1.77 | нд | 1.77 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.77 | нд | нд | 1.77 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.77 |  |  | 1.77 |  | нд
1.6.1.2 | Приобретение автогидроподъёмника телескопического (стрела над кабиной) Урал NEXT с АГП Чайка TR328 в количестве 3 ед. | O_60 | П | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 39.7802 | 39.7802 | 39.7802 | 39.7802 | 39.7802 | 39.7802 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 12.5618 | нд | нд | 12.5618 | нд | 12.5618 | нд | нд | 12.5618 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 13.0889 | нд | нд | 13.0889 | нд | 13.0889 | нд | нд | 13.0889 | нд | 14.1295 | нд | нд | 14.1295 | нд | 14.1295 | нд | нд | 14.1295 | нд | 39.7802 | 0 | 0 | 39.7802 | 0 | 39.7802 | нд | нд | 39.7802 | нд | нд
1.6.1.3 | Приобретение автолаборатории на базе УАЗ семейства СГР в количестве 1 ед. | O_61 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.1454 | 5.1454 | 5.1454 | 5.1454 | 5.1454 | 5.1454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.1454 | нд | нд | 5.1454 | нд | 5.1454 | нд | нд | 5.1454 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.1454 | 0 | 0 | 5.1454 | 0 | 5.1454 | нд | нд | 5.1454 | нд | нд